## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe permitir iniciar sesión como empleado | Permitir el acceso a las funciones de administrador (CRUD de automóviles y repuestos | para poder tener un control de las personas que entran al aplicativo | Administrador | Ingresar nombre de usuario y contraseña | Ivan | 2 | 2021-07-08 | Alta | Terminado | Si el usuario esta registrado podrá ingresar al sistema sin inconvenientes; si el usuario se equivoca en su nombre o contraseña debe volver a intentarlo; Si el usuario no ha sido registrado debe llenar el formulario de ingreso |  | Acceso al Sistema
REQ002 | Falta de organizacion de informacion de clientes | Permitir ingresar a todos los usuarios y sus datos pertinentes (nombre, correo, edad) | Generar una base de datos por medio de mongos DB para agregar a los clientes que realicen sus compras dentro de la agencia | administrador | Por medio de un botón después de haber ingresado como administrador podrá agregar los datos de un cliente para que su compra sea registrada en la base de datos. | Roberson | 2 | 2021-07-08 | Alta | Terminado | Prueba Unitaria de validación en la base de datos, si no conecta a la base de datos mostrar el mensaje "Error de Conexión a la Base de Datos" |  | Registro de clientes
REQ003 | Falta de organizacion de informacion de clientes | Permitir ingresar los datos de los vehiculos | Para poder agregarlos a la base de datos y de estamanera mejorar el inventario | Administrador | Por medio de un botón después de haber ingresado como administrador podrá agregar los datos de los vehiculos | Ivan | 2 | 2021-07-08 | Alta | Terminado | Prueba Unitaria de validación en la base de datos, si no conecta a la base de datos mostrar el mensaje "Error de Conexión a la Base de Datos" |  | Registro de vehiculos
REQ004 | Desconocimiento de la cantidad y los datos sobre los vehículos | Permitir al usuario desplegar una lista de los vehículos de la agencia | Generar una base de datos por medio de mongos DB para la listar los vehículos y que pueda ser presentada dentro del aplicativo | administrador | Por medio de una ventana generada al presionar en vehículos después de haber ingresado como usuario, se desplegará toda la información correspondiente a un vehículo (marca, modelo, año, precio) | Samantha | 2 | 2021-08-20 | Alta | Terminado | El usuario presiona listar vehículos y se desplegará la información del vehículo esta información debe ser la misma que se encuentra en la base de datos (Mongos DB) |  | Visualizar Vehículos
REQ005 | Cambiar la disponibilidad del vehículo o datos sobre el mismo | Permitir al usuario hacer CRUD sobre cada uno de los vehículos y sus datos | Por medio de cambios que se puedan realizar dentro del aplicativo con botones y textbox para el ingreso de la nueva información | administrador | El usuario podra acceder a varios botones para hacer el CRUD del vehículo, de acuerdo a su necesidad, logrando cambiar sus datos (marca, modelo,año, precio y disponibilidad) | Jonathan | 2 | 2021-08-20 | Alta | Terminado | El usuario realizará los cambios pertinentes y estos cambios deben ser reflejados dentro de la base de datos |  | Actualizar estado del vehículo
REQ004 | Falta de organizacion de informacion de repuestos | Permitir ingresar los datos de los repuestos | Para poder agregarlos a la base de datos y de estamanera mejorar el inventario | Administrador | Por medio de un botón después de haber ingresado como administrador podrá agregar los datos de los repuestos | Roberson | 2 | 2021-08-20 | Alta | Terminado | Prueba Unitaria de validación en la base de datos, si no conecta a la base de datos mostrar el mensaje "Error de Conexión a la Base de Datos" |  | Registro de repuestos
REQ007 | Desconocimiento de la cantidad y los datos sobre los respuestos de la agencia | Permitir al usuario desplegar una lista de los repuestos de la agencia | Generar una base de datos por medio de mongos DB para la listar los repuestos y que pueda ser presentada dentro del aplicativo | administrador | Por medio de una ventana generada al presionar en repuestos después de haber ingresado como usuario, se desplegará toda la información correspondiente a un repuesto (nombre, tipo, precio,característica) | Samantha | 2 | 2021-08-27 | Alta | Terminado | El usuario presiona listar repuestos y se desplegará la información del repuesto esta información debe ser la misma que se encuentra en la base de datos (Mongos DB) |  | Visualizar Repuestos
REQ008 | Cambiar la disponibilidad del repuesto o datos sobre el mismo | Permitir al usuario hacer CRUD sobre cada uno de los repuestos y sus datos | Por medio de cambios que se puedan realizar dentro del aplicativo con botones y textbox para el ingreso de la nueva información | administrador | El usuario podra acceder a varios botones para hacer el CRUD del repuesto, de acuerdo a su necesidad, logrando cambiar sus datos (nombre, tipo, precio,característica) | Jonathan | 2 | 2021-08-27 | Alta | Terminado | El usuario realizará los cambios pertinentes y estos cambios deben ser reflejados dentro de la base de datos |  | Actualizar estado del repuesto
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Roberson
| QUE | Permitir ingresar a todos los usuarios y sus datos pertinentes (nombre, correo, edad) |  | PARA QUE | Generar una base de datos por medio de mongos DB para agregar a los clientes que realicen sus compras dentro de la agencia |  | COMO | Por medio de un botón después de haber ingresado como administrador podrá agregar los datos de un cliente para que su compra sea registrada en la base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de clientes
| PRUEBA |  | Prueba Unitaria de validación en la base de datos, si no conecta a la base de datos mostrar el mensaje "Error de Conexión a la Base de Datos" |  |  | COMENTARIOS | 0