## Config
Proyecto
Sistema de Optimización del proceso de venta e inventario de automóviles en una agencia vehicular.
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-05-21 | 7 | 5
2 | 2021-07-22 | 5 | 5
3 | 2021-08-16 | 5 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván
Documentación | No iniciado | Roberson
Programación | En curso | Jonathan
Modelado |  | Samantha
Iván
Roberson-Jonathan
Iván-Samantha

## Datos
|  |  | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-05-21 | 7 |  |  | V | V | D | X | X | J | D | J | M | J | M | J | J |  |  |  | L | X | D | L | J
|  | 2 | 2021-07-22 | 5 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-12 |  |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-26
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Documentación | No iniciado | Roberson | 6 | 4 | 4 | 2 | 2
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-05-21: ESFUERZO | #REF! | En curso | Jonathan
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [13 empty] | Programación | 0 | Samantha
BACK001 | Revisión del proyecto |  |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 2021-05-21: 1; 2021-05-28: 2 | 0 | 0 | Iván
BACK002 | Reunión con el tutor empresarial |  |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | [13 empty] | 0 | 0 | Roberson-Jonathan | bar: 2021-05-30
BACK003 | Elaboración introducción, objetivos,alcance,etc. |  |  | Documentación | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 2021-05-30: 2; 2021-06-02: 2
BACK004 | Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 2021-07-14: 2
BACK005 | Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Iván-Samantha | 2021-06-02: 1; 2021-07-14: 2 | 0 | 0 | Iván-Samantha
BACK006 | Elaboración de Backlog - Sprint 1 |  |  | Documentación | Terminado | Iván | 2021-07-22: 2 | 0 | 0 | 0
BACK007 | Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Jonathan | 2021-07-14: 1; 2021-07-18: 2 | 0 | 0 | 0
BACK008 | Diagrama de clases |  |  | Documentación | Terminado | Jonathan | bar: 2021-07-15
BACK009 | Acceso al Sistema |  |  | Programación | Terminado | Iván | 2021-07-22: 2
BACK010 | Registro de clientes |  |  | Programación | Terminado | Roberson | 2021-07-22: 2
BACK011 | Registro de vehiculos |  |  | Programación | Terminado | Iván | 2021-07-22: 2
BACK012 | Elaboracion de Backlog - Sprint 2 |  |  | Documentación | Terminado | Iván | bar: 2021-07-27
BACK013 | Diagrama de clases #2 |  |  | Documentación | Terminado | Roberson | 2021-07-29: 2
BACK014 | Elaboracion de video |  |  | Documentación | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | bar: 2021-08-03
BACK015 | Caja blanca |  |  | Documentación | Terminado | Samantha | bar: 2021-08-05
BACK016 | Visualizar Vehículos |  |  | Programación | Terminado | Samantha | [16 empty] | 1
BACK017 | Actualizar estado del vehículo |  |  | Programación | Terminado | Jonathan | [16 empty] | 1
BACK018 | Elaboracion de Backlog - Sprint 3 |  |  | Documentación | Terminado | Iván | [16 empty] | 2
BACK019 | Diagrama de clases #3 |  |  | Documentación | Terminado | Roberson | [17 empty] | 2
BACK020 | Elaboracion de video |  |  | Documentación | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | [18 empty] | 1
BACK021 | Caja blanca |  |  | Documentación | Terminado | Samantha | [18 empty] | 2
BACK022 | Caja Negra |  |  | Documentación | Terminado | Iván | [18 empty] | 1
BACK023 | Reporte de errores |  |  | Documentación | Terminado | Samantha | [20 empty] | 2
BACK024 | Registro de repuestos |  |  | Programación | Terminado | Roberson | [16 empty] | 2
BACK025 | Visualizar Repuestos |  |  | Programación | Terminado | Samantha | [17 empty] | 2
BACK026 | Actualizar estado del repuesto |  |  | Programación | Terminado | Jonathan | [19 empty] | 2

## Gráficos
Proyecto
Sistema de Optimización del proceso de venta e inventario de automóviles en una agencia vehicular.
0
| 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-18
Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
Roberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Samantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roberson-Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iván-Samantha | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0