## Config
Proyecto
Sistema de Optimización del proceso de venta e inventario de automóviles en una agencia vehicular.
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-05-21 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván
Documentación | No iniciado | Roberson
Programación | En curso | Jonathan
Modelado |  | Samantha
Iván
Roberson-Jonathan
Iván-Samantha

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-05-21 | 7 |  |  | V | V | D | X | X | J | D | M | J
[7 empty] | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | 2021-07-22
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | Documentación | No iniciado | Roberson
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-05-21: ESFUERZO | #REF! | En curso | Jonathan
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [9 empty] | Programación |  | Samantha
| Revisión del proyecto |  |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 2021-05-28: 2 |  |  | Iván
| Reunión con el tutor empresarial |  |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | [11 empty] | Roberson-Jonathan | bar: 2021-05-30
| Elaboración introducción, objetivos,alcance,etc. |  |  | Documentación | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 2021-05-30: 2; 2021-06-02: 2
| Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 2021-07-14: 2
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Iván-Samantha | 2021-06-02: 1; 2021-07-14: 2 |  |  | Iván-Samantha
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Documentación | Terminado | Iván | 2021-07-22: 2
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Jonathan | 2021-07-14: 1; 2021-07-18: 2
| Diagrama de clases |  |  | Documentación | Terminado | Jonathan | bar: 2021-07-15
REQ001 | Acceso al Sistema |  |  | Programaciín | Terminado | Roberson-Jonathan | 2021-07-22: 2
REQ002 | Registro de clientes |  |  | Programación | En curso | Roberson | bar: 2021-07-22
REQ003 | Visualizar Vehículos |  |  | Programación | No iniciado | Jonathan

## Gráficos
Proyecto
Sistema de Optimización del proceso de venta e inventario de automóviles en una agencia vehicular.
| 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-18
Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
Roberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Samantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roberson-Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iván-Samantha | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0