## Config
Proyecto
Sistema de Optimización del proceso de venta e inventario de automóviles en una agencia vehicular.
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-21 | 8 | 5
2 | 2021-08-06 | 5 | 5
3 | 2021-08-13 | 5 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván
Documentación | No iniciado | Roberson
Programación | En curso | Jonathan
Modelado |  | Samantha
Iván
Roberson-Jonathan
Iván-Samantha

## Datos
SPRINT | INICIO | DURACIÓN
1 | 2021-07-21 | 8
2 | 2021-08-06 | 5
3 | 2021-08-13 | 5 |  |  |  | X | L | X | X | X | J | D | J | M | J | M | J | J |  |  |  | S | L | M | X | J
[6 empty] | 2021-07-21 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-12 |  |  |  | 2021-08-14 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19
|  |  | Tareas pendientes |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Documentación | No iniciado | Roberson | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
PILA DEL SPRINT | [5 empty] | X: ESFUERZO | #REF! | En curso | Jonathan
Backlog ID | Tarea |  | Tipo | Estado | Responsable | [13 empty] | Programación | 0 | Samantha
| Revisión del proyecto |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | L: 2 | 0 | 0 | Iván
| Reunión con el tutor empresarial |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | [13 empty] | 0 | 0 | Roberson-Jonathan | bar: X
| Elaboración introducción, objetivos,alcance,etc. |  | Documentación | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | X: 2; X: 2
| Definir funcionalidad de HU |  | Análisis | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | X: 2
| Elaboracion de historias de usuario |  | Documentación | Terminado | Iván-Samantha | X: 1; X: 2 | 0 | 0 | Iván-Samantha
| Elaboración de Backlog - Sprint 1 |  | Documentación | Terminado | Iván | J: 2 | 0 | 0 | 0
| Especificación de Requerimientos de Software |  | Documentación | Terminado | Jonathan | X: 1; D: 2 | 0 | 0 | 0
| Diagrama de clases |  | Documentación | Terminado | Jonathan | bar: J
REQ001 | Acceso al Sistema |  | Programación | Terminado | Roberson-Jonathan | J: 2
REQ002 | Registro de clientes |  | Programación | Terminado | Roberson | J: 2
2
| Elaboracion de Backlog - Sprint 2 |  | Documentación | Terminado | Iván | bar: M
| Diagrama de clases #2 |  | Documentación | Terminado | Roberson | J: 2
| Elaboracion de video |  | Documentación | Terminado | Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | bar: M
| Caja blanca |  | Documentación | Terminado | Samantha | bar: J
REQ003 | Registro de vehiculos |  | Programación | Terminado | Iván
| Elaboracion de Backlog - Sprint 2 |  | Documentación | Terminado | Iván | [16 empty] | 2
REQ004 | Visualizar Vehículos |  | Programación | Terminado | Jonathan | [17 empty] | 2 |  | 2
REQ005 | Actualizar estado del vehículo |  | Programación | Terminado | Samantha | [18 empty] | 2

## Gráficos
Proyecto
Sistema de Optimización del proceso de venta e inventario de automóviles en una agencia vehicular.
0
| 2021-07-21 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-18
Roberson - Jonathan - Samantha - Iván | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
Roberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Samantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roberson-Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iván-Samantha | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0